## Planificación Gantt
ConcesionarioAndrey
Andrey Kasko
2020-04-26 20:09
|  | marzo 2020 |  | abril 2020 | [29 empty] | mayo 2020 | [30 empty] | junio 2020 |  | junio 2020
 | time axis 2020-03-30 to 2020-06-14
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Adquisición y Confirmación de Requisitos. | completada | bar: 2020-03-31 to 2020-04-02
Reunión Nº1 | completada
Documentación de Requisitos. | completada | bar: 2020-04-04 to 2020-04-13
Reunión Nº2 | completada
Diagramas. | completada | bar: 2020-04-14 to 2020-04-19
Reunión Nº3 | completada
Creación de un Prototipo. | en proceso | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
Diagrama de Desarrollo | completada
Reunión Nº4 | completada
Desarrollo del Software | por hacer
Reunión Nº5 | por hacer | bar: 2020-05-02
Reunión Nº6 | por hacer
Reunión Nº7 | por hacer | bar: 2020-05-16
Reunión Nº8 | por hacer
Fase de Testeo. | por hacer | bar: 2020-05-19 to 2020-05-26
Reunión Nº9 | por hacer
Entrega del Producto. | por hacer | bar: 2020-05-28 to 2020-06-01

## Project overview
ConcesionarioAndrey
Andrey Kasko
2020-04-26 20:09
Equipo del proyecto | Rol
Andrey Kasko | Project owner
Ignacio Fernández | Team member
Alejandro Jiménez | Team member
Lázaro Javier Aragonés Gutiérrez | Team member
Juan Carlos De la torre | Team member
antonio molina | Team member
Diego Garcia | Team member
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Adquisición y Confirmación de Requisitos. (100% Completado)
31 mar 2020 - 2 abr 2020 (3 días) | Ignacio Fernández | - | Tener los requisitos 100% listos y exactos para los menores pasos atrás posibles. | ✓ | Planificación subida a GitHub a llevar a cabo. | antonio molina
| antonio molina |  |  | ✓ | Requisitos Funcionales Aprobados. | Andrey Kasko
Lázaro Javier Aragonés Gutiérrez
Alejandro Jiménez
Andrey Kasko
Juan Carlos De la torre
Diego Garcia
Reunión Nº1
3 abr 2020 - 3 abr 2020 (1 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Documentación de Requisitos. (100% Completado)
4 abr 2020 - 13 abr 2020 (10 días) | Ignacio Fernández | - | Toda entrega realizada a tiempo. | ✓ | Andrey y Alex. Entrega del primer grupo de requisitos. | Andrey Kasko
| antonio molina | - | Cada miembro haya entendido las diferentes documentaciones. | ✓ | Diego y Juanka. Entrega del segundo grupo de requisitos. | Juan Carlos De la torre
| Lázaro Javier Aragonés Gutiérrez |  |  | ✓ | Antonio e Ignacio. Tercera entrega del grupo de requisitos. | Ignacio Fernández
| Alejandro Jiménez |  |  | ✓ | Javier, cuarta y pequeña parte del grupo de requisitos. | Lázaro Javier Aragonés Gutiérrez
Andrey Kasko
Diego Garcia
Juan Carlos De la torre
Reunión Nº2
11 abr 2020 - 11 abr 2020 (1 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Diagramas. (0% Completado)
14 abr 2020 - 19 abr 2020 (6 días) | Alejandro Jiménez | - | No dejar ningún caso fuera de los diagramas y presentar todos los posibles. | - | Diagramas Casos de Uso. | Andrey Kasko
| Andrey Kasko |  |  | - | Diagramas de Secuencia. | Alejandro Jiménez
Reunión Nº3
19 abr 2020 - 19 abr 2020 (1 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Creación de un Prototipo. (0% Completado)
20 abr 2020 - 27 abr 2020 (8 días) | antonio molina | - | Prototipo rápido que muestre mínimo su funcionalidad principal. | - | Creación de la clase Java correspondiente y de manera simple. | Andrey Kasko
| Alejandro Jiménez |  |  | - | Recolección y prueba de datos. | antonio molina
| Andrey Kasko |  |  | - | Crear un funcionamiento simple de Base de Datos. | Alejandro Jiménez
Diego Garcia
Diagrama de Desarrollo (0% Completado)
20 abr 2020 - 25 abr 2020 (6 días) | Ignacio Fernández | - | Crear un Diagrama de Clase General que muestre los minimos errores. | - | Se buscará el software necesario como la información requerida para usar librerias o la forma de usarlo correctamente. | Ignacio Fernández
| Alejandro Jiménez |  |  | - | Clases que se usarán. | Alejandro Jiménez
Reunión Nº4
26 abr 2020 - 26 abr 2020 (1 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Desarrollo del Software (0% Completado)
28 abr 2020 - 18 may 2020 (21 días) | Ignacio Fernández |  | Sin objetivos | - | Informes resumidos con tal de que sirva como anotación de los problemas surgidos durante la etapa de desarrollo. | Andrey Kasko
| Lázaro Javier Aragonés Gutiérrez |  |  | - | Creación de Base de Datos. | Andrey Kasko
| Alejandro Jiménez |  |  | - | Recolección de Datos de vehículos. | Diego Garcia
| Andrey Kasko |  |  | - | Implementación de la interacción Usuario-Sistema. | Ignacio Fernández
| Diego Garcia |  |  | - | Creación de las respectivas clases Java. | Lázaro Javier Aragonés Gutiérrez
|  |  |  | - | Confirmar funcionamiento de la BD con llamadas SQL. | Alejandro Jiménez
Reunión Nº5
2 may 2020 - 2 may 2020 (1 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Reunión Nº6
9 may 2020 - 9 may 2020 (1 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Reunión Nº7
16 may 2020 - 16 may 2020 (1 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Reunión Nº8
18 may 2020 - 18 may 2020 (1 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Fase de Testeo. (0% Completado)
19 may 2020 - 26 may 2020 (8 días) | Ignacio Fernández |  | Sin objetivos | - | Comprobación de la BD. | Lázaro Javier Aragonés Gutiérrez
| Lázaro Javier Aragonés Gutiérrez |  |  | - | Comprobación de todas las interacciones Usuario-Sistema. | Juan Carlos De la torre
| Juan Carlos De la torre |  |  | - | Comprobación de las clases Java. | Ignacio Fernández
Reunión Nº9
27 may 2020 - 27 may 2020 (1 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Entrega del Producto.
28 may 2020 - 1 jun 2020 (5 días) | Andrey Kasko |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas